2021年度包头市60岁老年人意外伤害险

项目支出绩效自评报告

（包头市民政局）

- 一、项目基本情况

- （一）项目基本情况简介

根据《关于开展老年人意外伤害保险工作的指导意见》(全国老龄办发[2016]32号)、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于加快发展商业养老保险的实施意见》(内政办发[2017]179号)、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于制定和实施老年人照顾服务项目的实施意见》(内政办发[2017]180号)、《内蒙古自治区关于开展老年人意外伤害保险工作的指导意见》内老龄办发〔2017〕1号文件精神，为包头市60岁（含）以上老年人购买意外伤害险。

- （二）绩效目标设定及指标完成情况

1.绩效目标设定情况。

进一步完善政府引导、市场运作、体现公益、投保自愿相结合的老年人意外伤害保险制度，积极探索政府补贴、社会赞助和个人出资购买等多种形式的意外伤害保险参保机制。

2.绩效指标完成情况。

实现包头市54.036万的60岁（含）以上老年人意外伤害保险全覆盖的目标。项目预期产出、预期效益基本实现，各项指标完成情况良好。

- 二、绩效自评工作情况

- （一）绩效自评目的

按照《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）等文件要求，采用定量与定性评价相结合的比较法，对项目开展绩效自评工作，全面了解项目实施情况、实施进度、项目目标实现程度以及预算资金执行情况等，总结项目实施过程中存在的问题和经验做法，建立健全项目管理制度，切实提高财政资金使用效益。此外，通过绩效自评工作，进一步强化了我单位各级工作人员绩效意识、责任意识，全面提升部门预算绩效管理水平。

- （二）项目资金投入情况

项目全年预算707万元，全部为一般公共预算。

- 项目资金产出情况

- 截至2021年底，项目预算支出707万元，预算执行率707万元。预算资金具体支出情况：向保险公司支付60岁（含）以上老年人意外伤害险保费707万元。

- （四）项目资金管理情况

通过抽查核查各项支出凭证，项目资金使用严格执行我单位制定的财务管理制度或相关资金管理办法，支出审批手续规范，支出附件齐全，大项支出均经据党组会议研究审核审议，且资金使用符合预算批复用途或合同规定用途，未发生超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出以及其他不符合制度规定的支出，严格规范执行会计核算制度。

- 三、项目绩效情况

- （一）产出指标完成情况

包头市60岁（含）以上老年人意外伤害保险均按计划开展并完成，各项工作均符合单位要求，项目整体费用未超预算。

- （二）效益指标完成情况

免费为全市60周岁（含）以上户籍人口办理意外伤害保险，实现为全市54.036万老年人应保尽保的目标，帮助老年人解决意外伤害和意外医疗的后顾之忧，提高老年人及其家庭抵抗风险的能力。更好得维护老年人的合法权益，体现党和政府对老年人的关怀，营造养老孝老敬老的社会环境。全市老年人对意外伤害保险工作整体较为满意，满意度达95%。

- （三）自评得分情况

项目绩效自评得分98分，具体情况如下：

预算执行率。分值10分，得分10分。项目预算全部执行。

产出指标。分值50分，得分50分。项目各项内容均完成，且均符合要求（根据具体项目来写）。

效益指标：分值30分，得分28分。项目社会效益较为显著，但仍有提升空间，扣2分。

满意度指标：分值10分，得分10分。全市老年人对意外伤害保险工作整体较为满意。

- 四、存在问题

- （一）项目立项、实施存在问题

- 1、宣传力度不足，存在部分人群尚未知晓包头市60岁（含）以上老年人意外伤害险相关政策。

- （二）资金管理使用存在问题

- 不存在问题。

- 五、其他需要说明的问题

- （一）后续工作计划

下一步，积极对接市公安局户籍科，摸底统计包头市60岁以上老年人数量；按照《包头市60岁（含）以上老年人意外伤害保险实施方案》要求，与保险公司签订协议并及时缴纳保费。保证60周岁及以上老年人意外伤害险政策的持续性，实现为全市老年人应保尽保的目标，帮助老年人解决意外伤害和意外医疗的后顾之忧，提高老年人及其家庭抵抗风险的能力。更好得维护老年人的合法权益，体现党和政府对老年人的关怀，营造养老孝老敬老的社会环境。

- （二）措施及办法

1、通过广播、报纸、公众号、官网、发放宣传册等多方渠道加强宣传，提升包头市60岁（含）以上老年人意外伤害险的群众知晓率，让更多老年人享受到此项惠民政策。